Приложение № 4

**к приказу МКОУ «Акушинская СОШ №1 им. С.М. Кирова»**

**от 17.06.2019 г. № 87**

**План (дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок****(в течении года реализации мероприятий)** |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ **МКОУ «Акушинская СОШ №1 им. С.М. Кирова»** | июнь |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:1. Анализ и подбор кадрового состава Центра2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Министерства образования и науки Республики Дагестан Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан/ о кадровом составеСвидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май - июль |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объединение конкурсных закупочных процедур;- проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Акты о зачислении обучающихся  | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ  | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |