Приложение № 4

к приказу МКОУ «Акушинская СОШ №1 им. С.М. Кирова»

от 17.06.2019 г. № 87

План (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течении года реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ МКОУ «Акушинская СОШ №1 им. С.М. Кирова» | июнь |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Министерства образования и науки Республики Дагестан Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан/ о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май - июль |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объединение конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |